“育新引航”现代航海思想教育

实践体验基地建设方案

## 一、建设思路

落实习近平总书记关于建设新时代文明实践中心的重要论述，履行高校作为社会文化高地、文明场所以及文化传承、文明实践的基本职责。江苏海院作为中华人民共和国成立后第一所培养远洋船员的专门学校，始终以全方位服务国家海洋强国战略为己任，充分利用专业特色和资源，搭建集中华优秀传统文化教育、弘扬航海精神、航海科普教育、科技创新和社会实践相融合的独特现代航海思想教育基地。

## 二、建设目标

### （一）总体目标

建设融历史回顾、文化展示、实景体验、学术研究、人才培养、社会教育为一体的“1带9馆5廊1路”海事教育博物馆。以航海技术与文化普及为主线，依托区域内现代的航海技术设备和技能，充分利用长三角现代航运技术公共实训基地和“育新”号万吨级停泊教学实习船等虚拟现实资源，开发航海类大思政课程、航海文化科普项目、数字媒体宣传平台等基地平台衍生资源。

### （二）具体目标

- 完成校史馆暨新中国航海职业教育史馆的提档升级；

- 深化海事职业教育博物馆建设；

- 优化船舶操纵模拟系统的功能；

- 打造一支高水平“育新引航”思想教育志愿服务团队；

- 完成现代航海思想教育实践课程建设；

- 完成基地专题网站建设；

- 持续开展航海科普教育。

- 主要任务与举措

- 优化体制机制，助推基地建设成效

基地当前已具有相对完善的体制机制建设，后期将持续加强顶层设计，学校成立“育新引航”现代航海思想教育实践体验基地建设工作领导小组。由党委副书记任主任，分管副校长任副主任，党委相关部门负责人组成的工作领导小组，研究审议基地建设工作重大事项，统筹规划与部署基地建设工作，指导相关部门开展工作；并将成立基地建设管理委员会，委员会成员由二级学院主要责任人担任，在基地工作领导小组领导下统一开展工作。

- 升级设施设备，打造基地海事特色

以航海前沿科技为核心，融入新中国航海文化元素、学校红色史，夯实航海思想教育基地的海事特色功能。提档升级校史馆暨新中国航海职业教育史馆，提升信息化水平，增添互动性以及趣味性功能。持续建设海事教育博物馆，建设具有航海思政元素的基地文化墙，增设具有郑和航海文化、国之重器、大国工匠等思政元素的展陈和物品。开发覆盖全球航区、不同船型的船舶操纵模拟系统，不断增强船舶操纵模拟器的虚拟仿真性、实践体验性和科普教育性。

- 丰富衍生项目，赋能基地高质量发展

打造一支高水平“育新引航”思想教育志愿服务团队，做好航海科技文化宣传工作。建设以科普、实践、志愿服务、创新为一体的基地专题网站，利用报纸、电视、网站、公众号、抖音等多种媒体方式进行宣传，打造特色宣传栏目，及时发布基地讯息，拓展基地新媒体服务效能。依托基地开发建设的船舶模拟操纵、船舶参访、仪器认知、气象观测、医护常识认知等17门实践课程，创新授课内容和方法，每年完成不少于4门现代航海思想教育实践课程建设。持续推进航海文化科普项目建设，统筹政府、学校、社区等资源，每年开展不少于200批次5000人次的航海科普教育。

## 四、建设进度

| 建设任务 | 年度目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| （一）优化体制机制，助推基地建设成效 | 1）成立建设工作领导小组，确定基地建设方案、工作计划； | 1）发布育新引航”思想教育志愿服务团队管理制度； 2）2025年3月前完成2024年度工作总结、成果报告和2025年度预算计划。 | 1）2026年3月前完成2025年度工作总结、成果报告和2026年度预算计划。 |
| （二）升级设施设备，打造基地海事特色 | 1）完成校史馆暨新中国航海职业教育史馆提档升级方案、招标文件； 2）继续深化海事教育博物馆建设，完成新一轮建设方案； 3）初步形成建设团队，对接开发覆盖全球航区、不同船型的船舶操纵模拟系统。 | 1）完成校史馆暨新中国航海职业教育史馆提档升级施工； 2）推进海事教育博物馆建设。完成具有航海思政元素的基地文化墙；完成具有郑和航海文化、国之重器、大国工匠等思政元素的展陈和物品； 3）完成覆盖全球航区、不同船型的船舶操纵模拟系统，进一步提高科普教育和实践教育的科学性。 | 1）完成校史馆暨新中国航海职业教育史馆文化建设； 2）持续推进海事教育博物馆建设。 |
| （三）丰富衍生项目，赋能基地高质量发展 | 1）完成“育新引航”思想教育志愿服务团队建设方案； 2）完成现代航海思想教育实践课程建设方案、团队建设，每年完成4门课程的建设。 3）完成基地专题网站建设方案，完成运营单位招标文件； 4）全年开展超过200批次5000人次的航海科普教育，完成相关材料归档。 | 1）组建“育新引航”思想教育志愿服务团队，持续加强团队培训，提升团队专业化和素养，为基地体验平台赋能； 2）完成4门现代航海思想教育实践课程建设； 3）完成基地专题网站建设，建成网站维护团队； 4）全年开展超过200批次5000人次的航海科普教育，完成相关材料归档。 | - 完成4门现代航海思想教育实践课程建设； - 完成全国思想教育实践体验基地品牌建设，形成1-2个典型案例； 2）全年开展超过200批次5000人次的航海科普教育，完成相关材料归档。 |